## Buttons
Prefeitura Municipal de Roca Sales - RS
Obra: Escola 12 Salas - Roca Sales
Endereço: Roca Sales
Área total: 3228,08 m²
Gimas Lusa - Engenheiro Civil - Responsável pelo orçamento - CREA RS 141479
Data: 29/03/2023
BDI: 24,0% (não desonerado)
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 76.324,54 | 60,00% 45.794,72 | [16 empty] | 40,00% 30.529,82
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 24.807,65 | 10,00% 2.480,77 | 30,00% 7.442,30 | 10,00% 2.480,77 | 10,00% 2.480,77 | 10,00% 2.480,77 | 10,00% 2.480,77 | 10,00% 2.480,77 | 10,00% 2.480,77
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 311.247,92 | 5,00% 15.562,40 | 25,00% 77.811,98 | 20,00% 62.249,58 | 20,00% 62.249,58 | 20,00% 62.249,58 | 10,00% 31.124,79
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 615.121,18 |  |  | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12 | 10,00% 61.512,12
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 241.452,40 |  |  |  |  | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24 | 10,00% 24.145,24
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 444.951,07 | [6 empty] | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11 | 10,00% 44.495,11
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 1.072.311,35 | [6 empty] | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14 | 10,00% 107.231,14
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 16.773,80 |  |  | 30,00% 5.032,14 | 30,00% 5.032,14 | 40,00% 6.709,52
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 397.815,63 | [6 empty] | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56 | 10,00% 39.781,56
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 806.748,30 | [8 empty] | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83 | 10,00% 80.674,83
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 188.542,14 | [12 empty] | 20,00% 37.708,43 | 20,00% 37.708,43 | 20,00% 37.708,43 | 20,00% 37.708,43 | 10,00% 18.854,21 | 10,00% 18.854,21
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 67.164,93 | [6 empty] | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49 | 10,00% 6.716,49
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 211.209,68 | [6 empty] | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97 | 10,00% 21.120,97
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 51.585,51 | [15 empty] | 30,00% 15.475,65 | 30,00% 15.475,65 | 40,00% 20.634,20
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 13.116,67 | [12 empty] | 30,00% 3.935,00 | 30,00% 3.935,00 | 40,00% 5.246,67
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 6.714,15 | [12 empty] | 20,00% 1.342,83 | 20,00% 1.342,83 | 30,00% 2.014,25 | 20,00% 1.342,83 | 10,00% 671,42
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 100,00% 313.820,91 | [8 empty] | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09 | 10,00% 31.382,09
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 167.639,00 | [12 empty] | 20,00% 33.527,80 | 20,00% 33.527,80 | 30,00% 50.291,70 | 20,00% 33.527,80 | 10,00% 16.763,90
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 112.279,49 | [8 empty] | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95 | 10,00% 11.227,95
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 14.711,22 | [16 empty] | 80,00% 11.768,98 | 20,00% 2.942,24
21 | QUADRA | 100,00% 1.050.881,75 |  |  |  | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18 | 10,00% 105.088,18
Porcentagem |  |  | 1,03% | 1,37% | 2,12% | 3,81% | 4,23% | 3,62% | 6,65% | 6,65% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,84% | 7,14% | 7,06% | 6,94% | 3,01% | 3,16%
Custo |  |  | 63.837,89 | 85.254,28 | 131.274,61 | 236.362,78 | 262.185,40 | 224.351,09 | 412.571,56 | 412.571,56 | 533.375,67 | 533.375,67 | 533.375,67 | 533.375,67 | 548.377,61 | 443.289,44 | 437.891,18 | 430.684,85 | 186.819,03 | 196.245,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,03% | 2,4% | 4,52% | 8,33% | 12,55% | 16,17% | 22,82% | 29,47% | 38,06% | 46,66% | 55,25% | 63,85% | 72,69% | 79,83% | 86,89% | 93,83% | 96,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 63.837,88 | 149.092,16 | 280.366,76 | 516.729,54 | 778.914,95 | 1.003.266,04 | 1.415.837,60 | 1.828.409,16 | 2.361.784,83 | 2.895.160,50 | 3.428.536,17 | 3.961.911,84 | 4.510.289,45 | 4.953.578,89 | 5.391.470,06 | 5.822.154,91 | 6.008.973,94 | 6.205.219,29
| Gimas Lusa |  |  | Amilton Fontana
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA RS 141479